## 项目推进时控表
|  |  | XXX项目推进时控表 | [6 empty] | #NAME?
时间： |  |  |  | 地点： |  |  |  | 总监： |  | 电话：
执行人：
序号 | 进度 | 时间/周期 |  | 事件 | 岗位 | 负责人 | 电话 | 上级 | 电话 | 事宜 | 备注
1 | 预 案 策 划 期 | 3月10日－3月15日（星期一） | 3－5天 | 事件: 沟通项目方案预案; 事宜: 目标需求
2 |  | 3月16日－3月22日（星期六） | 7天 | 事件: 预案修正期; 事宜: 确定时间/场地/人数
3 |  | 3月23日－3月25日（星期三） | 3天 | 事件: 确定项目预算方案; 事宜: 看场/测量数据
4 | 招 标 期 | 3月26日－4月12日（星期一） | 15天 | 事件: 制做招标方案书; 事宜: 制定招标函
5 |  | 4月13日－5月19日（星期一） | 7－10天 | 事件: 招标/比选期; 事宜: 招标书收集期
6 |  | 5月20日－5月31日（星期一） | 10－20天 | 事件: 招标评选/送达中标书; 事宜: 公示期7天
7 | 执 行 前 期 | 6月1－6月5日（星期二） | 3－5天 | 事件: 执行文案 （效果图，平面图,施工图）; 事宜: 策划执行细案+修正
8 |  | 6月6（星期三） | 20天 | 事件: 人员方案; 事宜: 岗位方案
8 |  |  |  | 事件: 制作方案; 事宜: 物资清单
9 |  | 7月5（星期一） |  | 事件: 采购方案; 事宜: 租赁/采购预定
10 |  | 7月6（星期二） | 7－15天 | 事件: 视频采集制作; 事宜: 根据需求情况来确定
|  |  |  | 视频设计制作 | [5 empty] | 根据需求情况来确定
11 |  |  |  | 事件: 平面设计制作; 事宜: 根据需求情况来确定
12 |  |  |  | 事件: 物料采购预订; 事宜: 根据需求情况来确定
13 |  | 2021/7/14（星期三） |  | 事件: 其它设计制作; 事宜: 根据需求情况来确定
14 | 会 务 组 | 2021/7/15（星期四） | 10－15天 | 事件: 会务接待计划; 事宜: 成立会务组
15 |  |  |  | 事件: 交通计划; 事宜: 交通组
16 |  |  |  | 事件: 现场场控计划; 事宜: 场控表
17 |  |  |  | 事件: 流程计划; 事宜: 流程表
18 |  | 2021/8/2（星期一） |  | 事件: 安全应急计划; 事宜: 后勤组
19 | 项 目 执 行 期 | 2021/8/3（星期二） | 2－3天 | 事件: 场地布场; 事宜: 工程施工图
20 |  | 2021/8/4（星期三） | 1天 | 事件: 设备调试; 事宜: 技术组
21 |  | 2021/8/5（星期四） | 1－2天 | 事件: 采排; 事宜: 会务组+技术组+评委组
22 |  | 2021/8/6（星期五） | 1小时 | 事件: 会务组现场执行前例会; 事宜: 各组组长
23 |  | 2021/8/6（星期五） | 1天 | 事件: 活动执行期; 事宜: 会务组+技术组+现场组+评委组+安保组
24 |  | 2021/8/6（星期五） |  | 事件: 活动结束; 事宜: 技术组
25 | 项目执行后期 | 2021/8/12（星期四） | 3－5天 | 事件: 项目数据汇总; 事宜: 后勤数据组
26 |  | 2021/8/13（星期五） | 1天 | 事件: 项目总结会; 事宜: 后勤数据组
27 |  | 2021/8/18（星期三） | 5－7天 | 事件: 项目评估报告; 事宜: 后勤数据组
制表人： |  |  | 陈兴 | 负责人: 制表时间：; 上级: 年/月/日 时

## 项目场控表 (hidden)
序号 | 时间节点 | 内容 | 主持 | 吹场 | 音频 |  | 视频 | 灯光 |  | 其它舞美 | 其它 | 评分 | 备注
[5 empty] | 调音 | 跑麦 |  | 调光师（程序） | 追光师
|  | 暖场 | 舞台 | 后台（外场） | 控台区 | 后台 |  | 控台区 | 追光点 |  |  | 良□ 差□ 劣□
|  | 主持人上场 | 男女 |  | 开场音乐 | 1、2号麦 | 视频主K | 灯光程序1 | 1、2号全光 |  |  | 良□ 差□ 劣□
|  | 节目一 | 后台 | 后台 | 节目音乐1 | 3、4号麦+架 | 节目视频1 | 灯光程序2 | 1、2号全光 |  |  | 良□ 差□ 劣□
|  | 主持人上场 | 男女 | 后台 | 主持人上场音乐 | 1、2号麦 | 视频主K | 灯光程序1 | 1、2号全光 |  |  | 良□ 差□ 劣□
|  | 领导上场 |  | 后台 | 领导上场音乐 | 递3号麦 | 视频主K | 灯光程序3 | 1号全光 |  |  | 良□ 差□ 劣□
|  | 领导发言 |  | 后台 |  |  | 视频主K | 灯光程序4 | 1、2号全光 |  |  | 良□ 差□ 劣□
|  | 领导退场 |  | 后台 | 领导退场音乐 | 收3号麦 | 视频主K | 灯光程序5 |  |  |  | 良□ 差□ 劣□
|  | 主持人上场 | 男 | 后台 | 主持人上场音乐 | 1号麦 | 视频主K | 灯光程序1 | 1、2号全光 |  |  | 良□ 差□ 劣□
|  | 节目二 | 后台 | 后台 | 节目音乐2 | 2、3、4、5号麦 | 节目视频2 | 灯光程序6 | 1号全光 |  |  | 良□ 差□ 劣□
|  | 主持人上场 | 女 | 后台 | 主持人上场音乐 | 1、2号麦 | 视频主K | 灯光程序1 | 1、2号全光 |  |  | 良□ 差□ 劣□
|  | 节目三 | 后台 | 后台 | 节目音乐3 | 3、4号麦 | 节目视频2 | 灯光程序7 | 1号全光 |  |  | 良□ 差□ 劣□
|  | 主持人上场 | 男女 | 后台 | 主持人上场音乐 | 1、2号麦 | 视频主K | 灯光程序1 | 1、2号全光 |  |  | 良□ 差□ 劣□
|  | 节目四 | 后台 | 后台 | 节目音乐4 | 3、4号麦 | 节目视频2 | 灯光程序8 |  |  |  | 良□ 差□ 劣□
|  | 主持人上场 | 男女 | 后台 | 主持人上场音乐 | 1、2号麦 | 视频主K | 灯光程序1 | 1、2号全光 |  |  | 良□ 差□ 劣□
|  | 节目五 | 后台 | 后台 | 节目音乐5 | 3、4号麦+架 | 节目视频2 | 灯光程序9 |  |  |  | 良□ 差□ 劣□
|  | 主持人上场 | 女 | 后台 | 主持人上场音乐 | 1、2号麦 | 视频主K | 灯光程序1 | 1、2号全光 |  |  | 良□ 差□ 劣□
|  | 节目六 | 后台 | 后台 | 节目音乐6 | 3、4号麦 | 节目视频2 | 灯光程序10 |  |  |  | 良□ 差□ 劣□
|  | 主持人上场 | 男女 | 后台 | 主持人上场音乐 | 1、2号麦 | 视频主K | 灯光程序1 | 1、2号全光 |  |  | 良□ 差□ 劣□
|  | 结束 | 全部演职人员 | 后台 | 结束音乐 |  | 视频主K | 灯光程序11 | 扫场30秒 |  |  | 良□ 差□ 劣□

## 会务接待表
参会人员接待表
序号 | 姓名 | 电话 | 姓别 | 地区 | 入住酒店 | 房号 | 来蓉时间 | 交通方式 | 车号/接机号 | 离蓉时间 | 交通方式 | 车号/接机号 | 备注